Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31.05.2021   № 428-р

(приложение № 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021–2025 ГОДЫ

по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

Таблица 1

Мероприятия по достижению поставленных целей и задач

| № пп | Наименование мероприятий, обеспечивающих выполнение положений Стратегии | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проникновения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, формирующих основу для так называемой «четвертой индустриальной революции», в промышленность |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание индустриального парка «Красная горка» в Цивильском районе, частных промышленных технопарков | 2021–2024 гг. | Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии | количество созданных в рамках институтов развития территорий рабочих мест – 400 единиц |
| 1.1.2. | Оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики поддержки промышленным предприятиям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности | 2021–2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии | объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг – 326,0 млн. долларов США; увеличение доли экспорта в валовом региональном продукте в 2 раза |
| 1.1.3. | Содействие развитию промышленного производства и продвижению новых технологий в сфере повышения производительности труда | 2021–2024 гг. | Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии | создание 13 потоков-образцов на предприятиях – участниках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |
| 1.1.4. | Сокращение сроков обработки заявок на получение займов, разработка реестра инвестиционных идей предпринимателей в промышленности, перечня необходимых мер поддержки | 2021–2022 гг. | Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии | увеличение объема выданных займов на общую сумму не менее 1,5 млрд. рублей |
| 1.1.5. | Формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов | 2021–2024 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | актуальный реестр площадок под инвестиционные проекты, строительство с 2022 года не менее 1 технопарка в год в муниципальных образованиях Чувашской Республики (кроме городов Чебоксары и Новочебоксарска) |
| 1.1.6. | Актуализация «дорожной карты» по формированию регионального стандарта кадрового обеспечения на 2021– 2024 годы с учетом требований к цифровым компетенциям по каждой специальности | 2021–2024 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики | формирование регионального стандарта кадрового обеспечения на 2021–2024 годы с учетом требований к цифровым компетенциям по каждой специальности |
| 1.1.7. | Стимулирование вложений в основные фонды за счет частичного субсидирования | 2021–2024 гг. | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии | прирост вложений в основной капитал в промышленности не менее 10 процентов в год начиная с 2022 года |
| 1.1.8. | Создание единого органа управления индустриальными парками, технопарками, созданными с привлечением бюджетного финансирования | 2021–2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии | повышение эффективности работы индустриальных парков, технопарков |
| 1.1.9. | Актуализация региональной программы энергосбережения, предусматривающая корректировку показателей энергоэффективности на территории Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии | вхождение Чувашской Республики в число 15 лучших регионов Российской Федерации по показателям энергоэффективности |
| 1.1.10. | Завершение инвентаризации бесхозяйных сетей в энергосистеме Чувашской Республики и их регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике с целью последующего определения эксплуатирующей организации | 2022 г. | Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | снижение аварийности и потерь в сетевом комплексе путем исключения бесхозяйных объектов в энергосистеме Чувашской Республики |
| 1.1.11. | Обеспечение исполнения требований Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части установки интеллектуальных систем учета электрической энергии субъектами электроэнергетики, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии | снижение потерь электрической энергии путем установки интеллектуальных систем ее учета субъектами электроэнергетики, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, развитие цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе Чувашской Республики |
| 1.1.12. | Поэтапная консолидация электросетевых активов на базе крупных территориальных сетевых организаций | 2021–2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам | наличие не более семи территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики |
| Задача 1.2. Формирование инновационных территориальных кластеров и ускоренное развитие инфраструктуры наукоемкой экономики |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание центра кибербезопасности в энергетике и промышленности федерального уровня | 2021–2024 гг. | Минпромэнерго Чувашии | подготовка специалистов международного уровня в области информационной безопасности |
| 1.2.2. | Создание Центра кластерного развития и формирование кластеров регионального уровня | 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии | повышение уровня кооперации организаций региона. Формирование ежегодно не менее двух предложений по выпуску импортозамещающей продукции |
| Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Развитие овощеводства, плодоводства, садоводства и хмелеводства на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | импортозамещение, продовольственное обеспечение населения |
| 1.3.2. | Возделывание новых культур, в том числе для производства экологически чистой продукции | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение эффективности сельскохозяйственного производства, расширение рынка сбыта |
| 1.3.3. | Ежегодное известкование почв на площади не менее 40 тыс. га | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение плодородия почв, повышение эффективности применения минеральных удобрений на 10–15 процентов |
| 1.3.4. | Проведение комплекса мер по фосфоритованию, культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, внедрению научно обоснованного севооборота на основе принципов биологизации земледелия | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение плодородия почв до оптимального уровня, увеличение урожайности на 10 процентов |
| 1.3.5. | Строительство селекционно-семеноводческого центра на базе ООО «АСК-Яльчики» | 2024 г. | Минсельхоз Чувашии | обеспечение качественным посадочным материалом крупнотоварного сектора производства и личных подсобных хозяйств, доведение мощности селекционно-семеноводческого центра на базе ООО «АСК-Яльчики» до 5 тыс. тонн элитного семенного картофеля в год |
| 1.3.6. | Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей и фруктов на основе инновационных технологий, оснащение их технологическим и холодильным оборудованием | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | рост рентабельности, увеличение производства зерна, картофеля, овощей |
| 1.3.7. | Техническое обновление машинно-тракторного парка, приобретение техники для производства хмеля, технологического оборудования по глубокой переработке молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля с использованием механизмов субсидирования затрат, льготного кредитования и агролизинга | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | доведение энергообеспеченности до 150 л.с. на 100 га посевной площади |
| 1.3.8. | Внедрение интенсивных технологий, базирующихся на использовании нового поколения тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении объема вносимых минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | ежегодное повышение производительности труда не менее чем на 5 процентов |
| 1.3.9. | Закладка ежегодно не менее 5 га новых хмелешпалер | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | импортозамещение, развитие уникальной отрасли хмелеводства, повышение валового сбора хмеля |
| 1.3.10. | Строительство новых мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья (молока, мяса) | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | доведение доли переработки молока и мяса внутри Чувашской Республики до 60 процентов |
| 1.3.11. | Улучшение генетического потенциала животных, сохранение государственной поддержки племенных организаций, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль животноводства, внедрение энергосберегающих технологий | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | наращивание объемов производства мяса, молока, яиц, прудовой рыбы |
| 1.3.12. | Строительство новых животноводческих комплексов | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | создание ежегодно не менее 3 тыс. скотомест |
| 1.3.13. | Использование энергонасыщенных и высокопротеиновых кормов, модернизация всех технологических процессов в животноводстве, активное использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение интенсивности производства в животноводстве |
| 1.3.14. | Укрепление племенной базы | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение генетического потенциала, увеличение доли племенного скота до 50 процентов |
| 1.3.15. | Создание аккредитованной ветеринарной лаборатории для развития племенного животноводства | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | проведение экспертизы качества произведенной сельскохозяйственной продукции, совершенствование диагностических исследований |
| 1.3.16. | Создание эмбрионального центра в молочном животноводстве | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | обеспечение хозяйств республики качественным племенным поголовьем |
| 1.3.17. | Формирование мясного скотоводства, создание сельскохозяйственных предприятий по откорму крупного рогатого скота специализированных мясных пород | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | наращивание объема производства высококачественной говядины, увеличение поголовья крупного рогатого скота на 30 процентов |
| 1.3.18. | Расширение применения метода искусственного осеменения крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | снижение риска распространения заболеваний животных, увеличение продуктивности коров, 100-процентное искусственное осеменение крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах |
| 1.3.19. | Развитие промышленного рыбоводства, строительство новых производственных мощностей в рыбоводстве, увеличение площади используемых водных объектов | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение доступности для населения различных видов рыбы, повышение эффективности использования водных биологических ресурсов |
| 1.3.20. | Развитие молочного, хлебопекарного, консервного производства, а также производства по переработке мяса и производства напитков | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | наращивание объемов продукции местных товаропроизводителей в торговых сетях |
| 1.3.21. | Внедрение кластерного подхода к глубокой переработке продукции растениеводства и животноводства | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | качественный рост показателей в агропромышленной сфере |
| 1.3.22. | Строительство комбикормовых цехов, мощностей для подработки зерна | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | обеспечение сельскохозяйственных животных качественными кормами, рост продуктивности, снижение себестоимости |
| 1.3.23. | Формирование единой торговой сети по продвижению чувашской продукции в республике и за ее пределами, развитие агроэкспорта | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | стабильный сбыт продукции местных товаропроизводителей, обеспечение населения качественной продукцией |
| 1.3.24. | Поддержание стабильности обеспечения населения качественными продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | повышение конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта |
| 1.3.25. | Развитие современных агрохолдингов по выращиванию, сбору и переработке сельскохозяйственной продукции | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | создание добавленной стоимости, сокращение вывоза сырья за пределы Чувашской Республики |
| 1.3.26. | Создание агропромышленного парка как единого центра производственных, логистических, сбытовых ресурсов и переработки сельскохозяйственной продукции | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | стабильный сбыт продукции |
| 1.3.27. | Реализация проектов, направленных на глубокую переработку зерна, картофеля, мяса, молока | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | увеличение переработки сырья, производство новых видов продукции |
| 1.3.28. | Реализация пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции под единым брендом производителей Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | расширение рынка сбыта продукции |
| 1.3.29. | Развитие предприятий по убою скота и хранению продукции сельского хозяйства | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | устранение барьеров, сдерживающих развитие переработки мяса |
| 1.3.30. | Создание и развитие оптово-распределительного центра с эффективными энергосберегающими технологиями, узкоспециализированными складами, хранилищами, максимально приближенными к производителям и имеющими небольшие мощности для хранения, переработки и фасовки продукции, с участием фермеров и кооперативов в проектах, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | расширение рынка сбыта продукции |
| 1.3.31. | Развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | обеспечение стабильного сбыта продукции, получение дополнительного дохода |
| 1.3.32. | Создание новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | обеспечение стабилизации численности сельского населения |
| 1.3.33. | Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий, предусматривающих строительство, модернизацию, ремонт объектов социально-культурной сферы, объектов газификации, водоснабжения, энергообеспечения в сельской местности | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | создание благоприятных условий для жизни в сельской местности, повышение уровня качества жизни на селе |
| 1.3.34. | Реализация механизма инициативного бюджетирования. Поддержка предложенных населением проектов | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | реализация в сельской местности проектов по ремонту автомобильных дорог, учреждений социально-культурной сферы, созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов пожарной безопасности, благоустройству мест захоронения, очистке водоемов |
| Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Развитие авиасообщения в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минтранс Чувашии | заключение соглашения о предоставлении субсидий в целях формирования перечня маршрутов регионального авиасообщения |
| 1.4.2. | Развитие газозаправочной инфраструктуры компримированного природного газа в Чувашской Республике | 2021–2022 гг. | Минтранс Чувашии | обеспечение расширения сети заправок компримированным природным газом в Чувашской Республике |
| 1.4.3. | Размещение плавучей заправочной станции «Илем» в акватории речного порта г. Чебоксары | 2021–2025 гг. | Минтранс Чувашии | размещение плавучей заправочной станции в акватории речного порта г. Чебоксары с учетом требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения |
| 1.4.4. | Увеличение парка подвижного состава городского наземного электрического транспорта на 290 единиц | 2021–2025 гг. | Минтранс Чувашии, администрация г. Новочебоксарска*, администрация г. Чебоксары* | удовлетворение потребности муниципальных транспортных организаций в замене изношенной пассажирской техники, подлежащей выбытию |
| 1.4.5. | Обустройство левобережных причалов г. Чебоксары с учетом требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности | 2021–2025 гг. | администрация г. Чебоксары*, Минтранс Чувашии | обеспечение жителей и гостей левобережной части г. Чебоксары регулярными перевозками внутренним водным транспортом |
| 1.4.6. | Строительство высокоскоростных транспортных магистралей | 2021–2025 гг. | Минтранс Чувашии | оказание содействия ОАО «РЖД» в реализации проекта строительства участков высокоскоростной магистрали по территории Чувашии |
| 1.4.7. | Реализация регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» | 2021–2024 гг. | Минтранс Чувашии, КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, администрация г. Чебоксары*, администрация г. Новочебоксарска*, администрация Моргаушского района*, администрация Чебоксарского района* | достижение целевых показателей регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» |
| 1.4.8. | Реализация регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2021–2024 гг. | Минтранс Чувашии | достижение целевых показателей регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
| 1.4.9. | Реализация регионального проекта Чувашской Республики «Безопасность дорожного движения» | 2021–2024 гг. | Минтранс Чувашии, Минобразования Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашии* | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек на конец 2024 года – 3,71 чел. |
| Задача 1.5. Развитие информатизации и связи, цифровой экономики |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ежегодно | Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | проведение информационных кампаний, направленных на продвижение доступных электронных услуг и сервисов электронного правительства |
| 1.5.2. | Увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ежегодно | Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 1.5.3. | Обеспечение взаимодействия граждан и органов исполнительной власти Чувашской Республики с использованием платформы обратной связи | ежегодно | Минцифры Чувашии | обеспечение взаимодействия граждан и органов исполнительной власти Чувашской Республики с использованием платформы обратной связи |
| 1.5.4. | Обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики | ежегодно | Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики |
| 1.5.5. | Оказание содействия при осуществлении подключения социально значимых объектов к высокоскоростной сети «Интернет» | к концу 2021 года | Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | подключение социально значимых объектов к высокоскоростной сети «Интернет» |
| Задача 1.6. Повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение заседаний рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской Республикой Российской Федерации и Республикой Беларусь | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | развитие внешнеэкономических связей Чувашской Республики с Республикой Беларусь |
| 1.6.2. | Содействие организациям в Чувашской Республике в участии в выставочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики | увеличение объема экспорта товаров до 285 млн. долларов США |
| 1.6.3. | Использование возможностей института российских торговых представительств за рубежом и межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству с зарубежными странами для продвижения экономического и инвестиционного потенциала организаций в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АНО «ЦЭП»* | увеличение объема экспорта товаров до 285 млн. долларов США |
| 1.6.4. | Создание республиканского конгрессно-выставочного центра | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики | развитие внешнеэкономических связей Чувашской Республики с регионами России, зарубежными странами. Проведение ежегодно не менее 10 конгрессно-выставочных мероприятий |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание регионального инвестиционного стандарта 2.0 | декабрь 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | принятие нормативного правового акта об утверждении регионального инвестиционного стандарта 2.0 |
| 2.1.2. | Создание агропромышленных парков в Цивильском и Батыревском районе и индустриального парка в г. Новочебоксарске | 2024 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии, администрация Цивильского района*, администрация Батыревского района*, администрация г. Новочебоксарска* | формирование земельных участков с промышленной инфраструктурой (индустриальный (промышленный) парк) |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование сервисной модели поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства как эффективного инструмента | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АНО МКК «АПМБ»* | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», не менее 10 процентов |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, а также развитие альтернативных источников финансирования предпринимательских инициатив | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АНО МКК «АПМБ»*, АНО «ГФ ЧР»*, Фонд венчурных инвестиций* | количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовым организациям, не менее 1000 ед. Гарантийная поддержка не менее 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения кредитных и финансовых ресурсов на сумму не менее 9000 млн. рублей |
| 2.2.3. | Формирование нового поколения предпринимателей посредством активного вовлечения в предпринимательскую деятельность граждан | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики «РБИ» | проведение обучающих тренингов для 25 участников ежегодно |
| 2.2.4. | Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу малого бизнеса посредством сбалансированной территориальной экономической политики в области занятости населения | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АНО МКК «АПМБ»*, АНО «ГФ ЧР»* | объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительством АНО «ГФ ЧР», не менее 761 млн. рублей. Предоставление 8,4 тыс. уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг |
| 2.2.5. | Содействие масштабированию производства инновационного и высокотехнологичного продукта малыми предприятиями в целях ускорения их роста до средних предприятий | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики «РБИ» | реализация совместно с АО «Корпорация «МСП» не менее 4 мероприятий в год по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства производственного сектора в целях стимулирования их развития и повышения конкурентоспособности |
| 2.2.6. | Поддержка предпринимательской активности путем реализации мер прямой поддержки бизнес-проектов и мер по развитию бизнес-инфраструктуры | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики «РБИ» | оказание ежегодно не менее 50 услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики |
| 2.2.7. | Развитие системы адаптации высвобождаемых с крупных предприятий работников и их обучения основам предпринимательской деятельности | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики «РБИ» | проведение тренингов и семинаров для желающих начать свое дело и для субъектов МСП – ежеквартально не менее 1 мероприятия по основным аспектам ведения предпринимательской деятельности |
| 2.2.8. | Стимулирование развития предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики «РБИ» | проведение в каждом муниципальном районе и городском округе Чувашской Республики Дня малого и среднего предпринимательства ежегодно |
| 2.2.9. | Совершенствование механизма проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | повышение позиции Чувашской Республики в рейтинге качества проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, и ее вхождение в группу «высший уровень» |
| 2.2.10. | Докапитализация Венчурного фонда Чувашской Республики с созданием на его базе республиканского центра поддержки стартапов в научно-технической сфере | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии | создание ежегодно не менее 5 новых высокотехнологичных производств |
| 2.2.11. | Создание регионального оператора Фонда «Сколково» в Чувашской Республике на базе Венчурного фонда Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии | поддержка ежегодно не менее 5 высокотехнологичных производств |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления государственным имуществом Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Пополнение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики, сведениями о свободных от прав третьих лиц объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, свободных от застройки, а также мониторинг вовлечения их в оборот | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления* | размещение сведений в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду |
| 2.3.2. | Проведение мероприятий по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории Чувашской Республики: |  |  |  |
| 2.3.2.1. | земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики | 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки |
| 2.3.2.2. | земельных участков из земель всех категорий на территории Чувашской Республики | 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки |
| 2.3.2.3. | объектов капитального строительства на территории Чувашской Республики | 2023 г. | Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки |
| 2.3.3. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сформированных из муниципальных земельных долей, путем передачи эффективным сельхозтоваропроизводителям | ежегодно | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | уменьшение площади необрабатываемых сельскохозяйственных земель |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минфин Чувашии | отношение дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) – не более 10,0 процента |
| 2.4.2. | Эффективное управление государственным долгом Чувашской Республики, поддержание достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минфин Чувашии | отношение государственного долга Чувашской Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) – не более 50,0 процента |
| 2.4.3. | Проведение мониторинга и анализа реализации региональных проектов | ежемесячно | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики, информационные письма в Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 2.4.4. | Внедрение проектного управления в органах местного самоуправления | в течение 30 календарных дней после заключения соглашений с руководителями федеральных проектов о реализации региональных проектов на территории Чувашской Республики | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | соглашения о реализации региональных проектов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |
| 2.4.5. | Разработка системы оценки эффективности реализации региональных проектов | III квартал 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии | приказ Минэкономразвития Чувашии |
| 2.4.6. | Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики | до 15 марта года, следующего за отчетным, до 20 августа года, следующего за отчетным | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики, сводный уточненный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики |
| Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Чувашской Республике |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Развитие семеноводческого центра на базе БУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии | 2021–2025 гг. | Минприроды Чувашии | формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 3.1.2. | Создание тепличного комплекса на базе БУ «Ядринское лесничество» Минприроды Чувашии (Атнарское участковое лесничество) на условиях государственно-частного партнерства | 2021–2025 гг. | Минприроды Чувашии | применение сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой при создании искусственного и комбинированного лесовосстановления |
| 3.1.3. | Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» | 2021–2024 гг. | Минприроды Чувашии | обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения и площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| Задача 3.2. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Канаш Чувашской Республики | 2021 г. | Минприроды Чувашии, администрация г. Канаш* | формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены |
| 3.2.2. | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г. Ядрин Чувашской Республики | 2022–2023 г. | Минприроды Чувашии, администрация г. Ядрин* | формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены |
| 3.2.3. | Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1, -2» | 2021 г. | Минприроды Чувашии, администрация г. Чебоксары* | сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км/год к концу 2024 года |
| 3.2.4. | Строительство комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | Минстрой Чувашии, администрация Порецкого района* | сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км/год к концу 2024 года |
| 3.2.5. | Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии | 2021 г. | Минстрой Чувашии, Минспорт Чувашии | сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км/год к концу 2024 года |
| 3.2.6. | Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары | 2021 г. | Минприроды Чувашии, администрация г. Чебоксары* | сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км/год к концу 2024 года |
| 3.2.7. | Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии | до конца 2023 г. | Минстрой Чувашии | ликвидация накопленного экологического вреда, представляющего угрозу реке Волга |
| 3.2.8. | Строительство ливневых очистных сооружений мкр. «Грязевская стрелка» г. Чебоксары | 2021–2023 гг. | Минприроды Чувашии, администрация г. Чебоксары* | обеспечение сокращения отведения в реку Волга загрязненных сточных вод |
| Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание долголетней его активной жизни |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обновление и модернизация инфраструктуры медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи каждому жителю Чувашской Республики |
| 4.1.2. | Усиление роли межрайонных медицинских центров с формированием системы оказания медицинской помощи по кустовому принципу | 2022–2025 гг. | Минздрав Чувашии | повышение доступности специализированной медицинской помощи в сельской местности; снижение нагрузки на стационары третьего уровня в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи |
| 4.1.3. | Развитие медицинской и санаторно-курортной реабилитации на базе санаторно-курортных организаций в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | повышение отдаленных результатов лечебного процесса; развитие медицинского туризма |
| 4.1.4. | Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет увеличения числа выездных патронажных служб и посещений пациентов на дому; организации услуг по уходу за больными; создания специализированных мультидисциплинарных бригад по организации и оказанию паллиативной медицинской помощи; укрепления материально-технической базы структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и хосписов; повышения качества и доступности обезболивающих лекарственных препаратов | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи тяжелобольным пациентам, в том числе при терапии болевого синдрома |
| 4.1.5. | Создание современной системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп во взаимодействии с организациями социального обслуживания, некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, социальными службами, добровольцами (волонтерами) | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | создание современной системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп |
| 4.1.6. | Организация дистанционного наблюдения за состоянием здоровья больных артериальной гипертензией групп риска с использованием цифровых медицинских изделий и телемедицинских технологий с целью осуществления вторичной профилактики | 2022–2024 гг. | Минздрав Чувашии | внедрение механизмов дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов в рамках развития телемедицины |
| 4.1.7. | Совершенствование оказания психиатрической и наркологической помощи населению Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | повышение доступности и качества психиатрической и наркологической помощи населению Чувашской Республики |
| 4.1.8. | Совершенствование многоуровневой системы патологоанатомической и судебно-медицинской служб, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | повышение эффективности работы патологоанатомической и судебно-медицинской служб, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| 4.1.9. | Совершенствование системы профилактики инфекционных заболеваний, в том числе социально значимых инфекционных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов) и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии* | предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Чувашской Республики |
| 4.1.10. | Реализация региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | совершенствование системы оказания медицинской помощи в Чувашской Республике, повышение ее доступности и качества оказания, структурная и ресурсная модернизация системы здравоохранения |
| 4.1.11. | Создание условий для проведения общественными советами независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи | 2021–2025 гг. | Минздрав Чувашии | соблюдение гарантированных прав граждан на оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | заключение ежегодно не менее 2000 социальных контрактов |
| 4.2.2. | Организация фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» | 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии | повышение туристической привлекательности Чувашии, повышение имиджа Чувашии на международном уровне |
| 4.2.3. | Организация ярмарок сельскохозяйственной продукции «Дары осени» | ежегодно | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | создание условий для продажи продукции сельхозтоваропроизводителей, сдерживание роста цен на овощную продукцию |
| 4.2.4. | Организация конкурсов профессионального мастерства среди специалистов сферы потребительского рынка | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка |
| 4.2.5. | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чувашской Республики | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | сдерживание роста цен, бесперебойное снабжение населения товарами и услугами |
| 4.2.6. | Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы общественного питания | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | повышение профессионализма работников сферы общественного питания |
| 4.2.7. | Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | повышение качества и культуры обслуживания |
| 4.2.8. | Заключение Соглашения о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Чувашским республиканским союзом потребительских обществ на 2022–2025 годы | 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии | совершенствование и развитие системы Чувашпотребсоюза |
| 4.2.9. | Функционирование переговорной площадки для товаропроизводителей и торговых организаций при Минэкономразвития Чувашии | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии | развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациям | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | совершенствование организационных, финансово-экономических и методических механизмов управления профессиональными образовательными организациями |
| 4.3.2. | Создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | ликвидация дефицита квалифицированных рабочих кадров; обеспечение качества среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям и компетенциям |
| 4.3.3. | Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по международным стандартам | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами на основе передовых технологий |
| 4.3.4. | Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | формирование организационно-методической основы для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; привлечение к наставничеству работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики |
| 4.3.5. | Развитие ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» как ведущего вуза Чувашской Республики и его вхождение в программу стратегического академического лидерства | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* | получение ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» статуса «Национальный опорный университет», развитие научно-технологического, кадрового обеспечения экономики и социальной сферы Чувашской Республики |
| 4.3.6. | Проведение открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами |
| 4.3.7. | Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | развитие профессионального мастерства среди людей с инвалидностью; создание условий для эффективной социальной и профессиональной интеграции в обществе указанной категории лиц |
| 4.3.8. | Проведение конкурсного отбора проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 4.3.9. | Проведение республиканского форума добровольцев (волонтеров) «Доброфорум» | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 4.3.10. | Развитие детского технопарка «Кванториум», открытого на базе Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | увеличение численности детей, прошедших обучение по программам детского технопарка «Кванториум», и численности детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием детского технопарка «Кванториум» |
| 4.3.11. | Развитие мобильного технопарка «Кванториум», открытого на базе Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, администрация г. Алатыря* | увеличение численности детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», и численности детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» |
| 4.3.12. | Создание в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии | 2021 г. | Минобразования Чувашии | открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии |
| 4.3.13. | Создание новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2021–2023 гг. | Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | создание в 39 муниципальных образовательных организациях (общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей), расположенных в 20 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, и 1 государственной организации дополнительного образования детей новых инфраструктурных мест |
| 4.3.14. | Развитие Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова, созданного на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* | увеличение численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова |
| 4.3.15. | Строительство общеобразовательных организаций | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях |
| 4.3.16. | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография» | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации |
| 4.3.17. | Обеспечение организации Международной олимпиады по русскому языку как иностранному «Грамотей» | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* | популяризация русского языка, повышение интереса к культуре многонационального народа России |
| 4.3.18. | Обеспечение организации Международной летней школы по русскому языку и культуре для иностранных граждан | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* | привлечение иностранных абитуриентов, сочетание практикоориентированного обучения с образовательным туризмом |
| 4.3.19. | Участие в академических программах международного обмена, получение международных стипендий и грантов студентами, аспирантами и сотрудниками образовательных организаций высшего образования | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии | повышение качества образования, организация международного образовательного обмена |
| 4.3.20. | Совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе. Формирование регионального отраслевого образовательного комплекса (общеобразовательные организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса), университетско-школьных кластеров (ранняя профориентационная работа со старшеклассниками по элективным курсам сельскохозяйственной направленности, развитие сети агроклассов), сегмента учебно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях интеллектуализации труда в агропромышленном комплексе | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии | привлечение для работы в организациях агропромышленного комплекса квалифицированных кадров |
| 4.3.21. | Мониторинг и прогноз потребности в кадрах в сфере физической культуры и спорта | 2021–2024 гг. | Минспорт Чувашии | повышение уровня обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физической культуры и спорта |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Содействие в трудоустройстве безработных граждан, организация оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных, испытывающих трудности в поиске работы | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | стабилизация уровня безработицы |
| 4.4.2. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с учетом потребности работодателей в квалифицированной рабочей силе | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда |
| 4.4.3. | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда |
| 4.4.4. | Содействие самозанятости и предпринимательской инициативе безработных граждан | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | повышение доходов малообеспеченных граждан трудоспособного возраста |
| 4.4.5. | Проведение работы по снижению неформальной занятости и легализации «серых зарплатных схем» путем заключения трудовых договоров с лицами, работающими неформально | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение поступления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, во внебюджетные фонды – страховых взносов |
| Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Формирование единого центра предоставления мер социальной поддержки в г. Чебоксары, на базе которого будут сформированы колл-центр и центр обработки данных | 2021–2023 гг. | Минтруд Чувашии | создание единого центра предоставления мер социальной поддержки |
| 4.5.2. | Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых отделами социальной защиты населения на основании одного заявления, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минцифры Чувашии | увеличение доли государственных услуг, предоставляемых отделами социальной защиты населения на основании одного заявления, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), до 50 процентов |
| 4.5.3. | Предоставление государственных услуг отделами социальной защиты населения по принципу «одного окна» и экстерриториальному принципу | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минцифры Чувашии | предоставление государственных услуг отделами социальной защиты населения по принципу «одного окна» и экстерриториальному принципу |
| 4.5.4. | Проактивное информирование граждан о мерах социальной поддержки | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии | проактивное информирование граждан о мерах социальной поддержки |
| 4.5.5. | Модернизация отделов социальной защиты населения в соответствии с утвержденным брендбуком | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | модернизация отделов социальной защиты населения в соответствии с утвержденным брендбуком |
| 4.5.6. | Социальное обслуживание с применением стационарзамещающих технологий граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в стационарной форме социального обслуживания | 2021–2025 гг. | Минтруд Чувашии | развитие стационарзамещающих технологий социального обслуживания |
| Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | создание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.6.2. | Снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии совместно с Минобразования Чувашии, Минтрудом Чувашии, Минздравом Чувашии | вхождение Чувашской Республики в пул регионов –лидеров рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, проводимого Минэкономразвития России (не ниже 15 места) |
| Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства |
| 4.7.2. | Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
| 4.7.3. | Модернизация общедоступных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение посещаемости общедоступных библиотек Чувашской Республики на 15 процентов |
| 4.7.4. | Модернизация и реэкспозиция государственных и муниципальных музеев | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение посещаемости музеев Чувашской Республики на 15 процентов; создание условий для развития внутреннего и въездного туризма |
| 4.7.5. | Проведение гастролей и выездных мероприятий государственными театрально-концертными учреждениями Чувашской Республики в регионах Российской Федерации и на территории Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии | укрепление межрегиональных связей; удовлетворение культурных потребностей жителей Чувашской Республики |
| 4.7.6. | Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе способствующих развитию творческого потенциала детей и молодежи | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | создание возможности для самореализации и развития талантов граждан, проживающих на территории Чувашской Республики |
| 4.7.7. | Подготовка квалифицированных специалистов для учреждений культуры и искусства Чувашской Республики, повышение квалификации специалистов учреждений культуры и искусства | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии | повышение обеспеченности учреждений культуры квалифицированными специалистами до 70 процентов |
| 4.7.8. | Реализация проектов, направленных на сохранение чувашской вышивки, ее популяризацию и устойчивое развитие в современных социально-экономических условиях | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии | формирование устойчивого интереса жителей республики к народному творчеству; создание национальной школы вышивки Чувашии |
| 4.7.9. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики (консервация, ремонт, реставрация, современное использование) | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 28 процентов |
| 4.7.10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на cохранение, изучение и развитие чувашского языка | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии | количество участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие чувашского языка, 12,0 тыс. человек |
| 4.7.11. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, 88,5 процента |
| 4.7.12. | Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийско-го гражданского единства, 2,9 тыс. человек |
| 4.7.13. | Проведение мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства | 2021–2025 гг. | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставляемых услуг; расширение перечня предоставляемых услуг |
| Задача 4.8. Развитие туризма |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Организация и проведение событийных мероприятий (фестивали, форумы, семинары, выставки и т.д.) | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минсельхоз Чувашии | формирование положительного имиджа Чувашской Республики, увеличение туристского потока |
| 4.8.2. | Создание в установленном порядке регионального представительства Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии | 2021 г. | Минэкономразвития Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках |
| 4.8.3. | Внедрение цифровых технологий в сфере туризма, введение новых форм туристского обслуживания (единый музейный билет, карта гостя, мобильное приложение и т.д.) | 2022 г. | Минцифры Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минтранс Чувашии | повышение качества туристских услуг |
| 4.8.4. | Разработка новых региональных и межрегиональных туристских маршрутов | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | формирование положительного имиджа Чувашской Республики, увеличение туристского потока |
| 4.8.5. | Включение в соответствии с законодательством Российской Федерации историко-культурного достояния Чувашской Республики в общероссийский туристический комплекс | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии | повышение качества туристских услуг |
| 4.8.6. | Развитие инфраструктуры туризма и придорожного сервиса в рамках проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минтранс Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.7. | Формирование и продвижение бренда Чувашской Республики на всероссийском и мировом туристских рынках | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.8. | Включение в установленном порядке туристических объектов Чувашской Республики в межрегиональный туристский проект «Великий Волжский путь» в целях привлечения туристов | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.9. | Развитие водного туризма путем создания береговых сооружений, приспособленных для приема круизных судов и судов других классов, в Мариинско-Посадском и Козловском районах | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.10. | Создание механизмов поддержки развития туризма | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.11. | Совершенствование системы подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в сфере туризма | 2021–2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* | создание кадрового потенциала для туристской индустрии Чувашской Республики |
| 4.8.12. | Создание сети туристско-информационных центров в Чувашской Республике | 2022–2023 гг. | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока |
| 4.8.13. | Развитие сельского туризма | 2021–2025 гг. | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | создание дополнительных возможностей для получения дохода в сельской местности |
| Задача 4.9. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Реализация республиканской программы «Активное долголетие» | до 2024 г. | Минспорт Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минцифры Чувашии | увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 12,7 до 25 процентов |
| 4.9.2. | Организация соревнований между спортивными клубами по месту жительства и месту работы граждан | 2021–2025 гг. | Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 38 до 45 процентов |
| 4.9.3. | Организация соревнований между школьными спортивными клубами | 2021–2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 81 до 90 процентов |
| 4.9.4. | Модернизация физкультурно-оздоровительных центров | 2021–2024 гг. | Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии | повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 80 процентов |
| 4.9.5. | Создание единой информационной базы данных, отражающей развитие спортивной отрасли по всем направлениям в разрезе муниципальных образований | 2021–2025 гг. | Минспорт Чувашии, Минцифры Чувашии | повышение уровня цифровизации в отрасли физической культуры и спорта |
| 4.9.6. | Создание республиканской цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | 2021–2025 гг. | Минспорт Чувашии, Минцифры Чувашии | повышение уровня цифровизации в отрасли физической культуры и спорта |
| 4.9.7. | Проведение курсов повышения квалификации для тренеров и тренеров-преподавателей по вопросам подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства | 2021–2024 гг. | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии | повышение уровня обеспеченности квалифицированными кадрами в отрасли физической культуры и спорта |
| 4.9.8. | Проведение ведущими тренерами мастер-классов для тренеров и тренеров-преподавателей по подготовке спортсменов | 2021–2024 гг. | Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | повышение уровня обеспеченности квалифицированными кадрами в отрасли физической культуры и спорта |
| Задача 4.10. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений | 2021–2025 гг. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | достижение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия», установленного в целях оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Чувашской Республики |
| 4.10.2. | Реализация мероприятий по субсидированию ипотечных жилищных кредитов и рефинансированию полученных кредитов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р | 2021–2025 гг. | Минстрой Чувашии | общее количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в Чувашской Республике 20,7 тыс. ед. |
| 4.10.3. | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 2021–2025 гг. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 29,0 кв. метра |
| Задача 4.11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Обеспечение пожарной безопасности | 2021–2025 гг. | органы местного самоуправления*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии | снижение общего количества пожаров до 1450–1500 пожаров и погибших при них до 55–60 человек |
| 4.11.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2021–2025 гг. | органы местного самоуправления*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии | снижение общего количества происшествий на воде до 25 происшествий и количества утонувших на водных объектах до 22 человек |
| 4.11.3. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности | 2021–2025 гг. | Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* | стабилизация оперативной обстановки; сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест; повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения |
| Цель 5. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного пространственного развития территорий |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Стимулирование агломерационных преимуществ |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в Чебоксарской агломерации Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | администрация г. Чебоксары*, администрация г. Новочебоксарска*, администрация Чебоксарского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Моргаушского района*, администрация Цивильского района*, Минстрой Чувашии | обеспечение инженерной инфраструктурой новых площадок под объекты жилищного и промышленного строительства |
| Задача 5.2. Пространственное развитие муниципальных образований |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Выход организаций агропромышленного комплекса на рынки соседних регионов | 2021–2025 гг. | органы местного самоуправления*, Минсельхоз Чувашии | продвижение продукции организаций агропромышленного комплекса под единым брендом «Сделано в Чувашии» |
| 5.2.2. | Стимулирование конкуренции муниципальных районов и городских округов за инвестиции и человеческий капитал | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии | повышение инвестиционной активности муниципальных образований |
| Задача 5.3. Развитие территорий, для которых установлены особые условия экономической деятельности |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Реализация новых инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест на территории опережающего социально-экономического развития «Канаш» | 2021–2025 гг. | администрация г. Канаш*, Минэкономразвития Чувашии | создание свыше 1300 новых рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций порядка 6 млрд. рублей |
| 5.3.2. | Создание особой экономической зоны на территории Чебоксарской агломерации Чувашской Республики | 2021–2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Новочебоксарска*, администрация Чебоксарского района* | создание около 450 новых рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций порядка 5 млрд. рублей |
| 5.3.3. | Реализация инвестиционных планов развития муниципальных образований | 2021–2025 гг. | администрации муниципальных образований*, Минэкономразвития Чувашии | стимулирование инвестиционной активности муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики |

Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2035 года на 2021–2025 годы

| № пп | Показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проникновения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, формирующих основу для так называемой «четвертой индустриальной революции», в промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей | 267,2 | 284,2 | 303,7 |  | 325,5 |  |  |  |  | 355,8 |  |  |  |
|  | Индекс промышленного производства, процентов к предыдущему году | 102,0 | 103,0 | 103,2 |  | 104,5 |  |  |  |  | 104,5 |  |  |  |
|  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами организаций по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», млн. рублей | 266000,0 | 285000,0 | 310000,0 |  | 330000,0 |  |  |  |  | 360000,0 |  |  |  |
|  | Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. | 130,0 | 14,0 | 151,0 |  | 157,0 |  |  |  |  | 169,0 |  |  |  |
|  | Индекс производительности труда, процентов к предыдущему году | 103,8 | 104,0 | 104,6 |  | 104,7 |  |  |  |  | 104,9 |  |  |  |
|  | Количество созданных рабочих мест в рамках институтов развития территорий (инновационных территориальных кластеров, индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития), ед. | 528 | 573 | 613 |  | 653 |  |  |  |  | 681 |  |  |  |
| Задача 1.2. Формирование инновационных территориальных кластеров и ускоренное развитие инфраструктуры наукоемкой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. рублей | 3163,6 | 3700,0 | 4236,5 |  | 4772,9 |  |  |  |  | 5284,3 |  |  |  |
|  | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, процентов | 38,1 | 39,4 | 40,8 |  | 42,1 |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  |
|  | Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, процентов | 9,9 | 10,2 | 10,5 |  | 10,8 |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |
|  | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов | 35,6 | 36,7 | 37,7 |  | 38,8 |  |  |  |  | 39,8 |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | 37,0 | 40,6 | 44,4 |  | 48,6 |  |  |  |  |  | 51,1 |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, процентов к предыдущему году | 103,0 | 103,2 | 103,6 |  | 104,0 |  |  |  |  |  | 100,9 |  |  |
| Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, процентов | 52,0 | 51,4 | 50,3 |  | 49,7 |  |  |  |  |  |  | 47,7 |  |
| Задача 1.5. Развитие информатизации и связи, цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств, единиц | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, процентов | 71 | 72 | 73 | 74 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Задача 1.6. Повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля экспорта в валовом региональном продукте, процентов | 3,9 | 4,0 | 4,1 |  | 4,2 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |
|  | Внешнеторговый оборот, млн. долларов США, в том числе: | 524,4 | 548,8 | 583,2 |  | 610,7 |  |  |  | 665,0 |  |  |  |  |
|  | экспорт товаров, млн. долларов США | 210,0 | 225,0 | 245,0 |  | 260,0 |  |  |  | 285,0 |  |  |  |  |
|  | импорт товаров, млн. долларов США | 314,4 | 323,8 | 338,2 |  | 350,7 |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |
|  | Темп роста объема экспорта услуг, процентов к предыдущему году | 107,1 | 108,0 | 106,2 |  | 104,7 |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  |
|  | Вывоз продукции (товаров) в субъекты Российской Федерации, млн. рублей | 36,0 | 38,0 | 40,0 |  | 42,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  | Ввоз продукции (товаров) из субъектов Российской Федерации, млн. рублей | 44,0 | 45,0 | 46,0 |  | 48,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства | 360 | 370 | 380 |  | 390 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Объем несырьевого экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. долларов США | 75 | 81 | 87 |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме несырьевого экспорта, процентов | 34,7 | 34,7 | 34,8 |  | 34,9 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 64315,1 | 68817,7 | 74335,4 |  | 81164,0 |  |  | 96587,6 |  |  |  |  |  |
|  | темп роста, процентов к предыдущему году | 101,0 | 102,1 | 103,0 |  | 105,1 |  |  | 105,2 |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей | 51315,1 | 55137,7 | 59555,4 |  | 68094,0 |  |  | 83125,5 |  |  |  |  |  |
|  | темп роста, процентов к предыдущему году | 102,2 | 102,5 | 103,0 |  | 110,1 |  |  | 106,5 |  |  |  |  |  |
|  | Отношение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к валовому региональному продукту, процентов | 19,9 | 20,1 | 20,4 |  | 20,9 |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения, процентов | 19,1 | 19,2 | 19,4 |  | 19,6 |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
|  | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов к предыдущему году в действующих ценах | 305,0 | 323,3 | 342,7 |  | 370,0 |  |  | 435,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления государственным имуществом Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля государственного имущества Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение государственного долга Чувашской Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), процентов | не более 50* | не более 50* | не более 50* |  | не более 50* |  |  | не более 50 |  |  |  |  |  |
|  | Отношение дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), процентов | 10,0* | 10,0* | 10,0* |  | 10,0* |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, тыс. тонн | 107,0 | 112,0 | 153,1 |  |  | 166,6 |  | 179,1 |  |  |  |  |  |
|  | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), тыс. тонн | 59,3 | 62,1 | 84,9 |  |  | 92,1 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание долголетней его активной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 1209,4 | 1203,5 | 1197,3 |  |  |  | 1190,8 | 1200,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 75,13 | 75,87 | 76,61 |  |  |  | 77,35 | 78,1 |  |  |  |  |  |
|  | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 11,6 | 11,7 | 11,8 |  |  |  | 11,9 | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 12,4 | 12,3 | 12,2 |  |  |  | 12,0 | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину | 1,718 | 1,739 | 1,751 |  |  |  | 1,769 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики, процентов | 36,2 | 35,8 | 35,5 |  |  |  | 35,3 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 104,2 | 103,7 | 103,8 |  |  |  | 103,6 | 103,5 |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 135,4 | 145,4 | 156,7 |  |  |  | 169,0 | 205,9 |  |  |  |  |  |
|  | Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей | 42,6 | 45,1 | 47,8 |  |  |  | 51,5 | 84,5 |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 33025,0 | 35468,8 | 37951,6 |  |  |  | 40684,2 | 44936,6 |  |  |  |  |  |
|  | Реальная начисленная заработная плата работников организаций, процентов к предыдущему году | 101,8 | 103,6 | 103,2 |  |  |  | 103,5 | 103,4 |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов от общей численности населения | 16,9 | 16,5 | 16,0 |  |  |  | 15,2 | 14,3 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики, процентов | 84,0 | 84,5 | 85,0 |  |  |  | 85,5 | 86,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, процентов | 99,0 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, процентов | 94,6 | 94,8 | 96,8 |  |  |  | 98,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, процентов | 30,3 | 30,5 | 31,0 |  |  |  | 31,5 | 32,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процентов | 41,0 | 42,0 | 43,0 |  |  |  | 44,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, процентов | 69,5 | 70 | 71 |  |  |  | 72 | 75 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, процентов по отношению к численности рабочей силы | 3,0 | 2,5 | 2,1 |  |  |  | 1,6 | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень безработицы в среднем за год, процентов | 5,5 | 5,0 | 4,8 |  |  |  | 4,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), тыс. человек | 18,27 | 15,28 | 12,65 |  |  |  | 9,58 | 7,40 |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 491,8 | 491,1 | 491,1 |  |  |  | 492,2 | 511,1 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень занятости сельского населения Чувашской Республики в возрасте 15 лет и старше, процентов | 52,5 | 84,5 | 85,0 |  |  |  | 85,5 | 53,5 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень безработицы сельского населения Чувашской Республики в возрасте 15 лет и старше, процентов | 4,7 | 4,6 | 4,3 |  |  |  | 4,2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике, процентов | 86,7 | 89,0 | 91,4 |  |  |  | 93,9 | 98,4 |  |  |  |  |  |
|  | Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарзамещающих технологий, человек | 225 | 245 | 267 |  |  |  | 290 | 300 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, единиц | 1157 | 1159 | 1161 |  |  |  | 1163 | 1165 |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики (включая нештатных работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), человек | 2394 | 2408 | 2422 |  |  |  | 2436 | 2450 |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность добровольцев СОНКО, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, человек | 10060 | 10170 | 10280 |  |  |  | 10390 | 10500 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры (базовое значение 2017 год), процентов | 5,0 | 7,0 | 10,0 |  |  |  | 15,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, процентов | 24,0 | 25,0 | 26,0 |  |  |  | 27,0 | 28,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единиц | 22 | 24 | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.8. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, тыс. человек | 287,0 | 293,0 | 296,0 |  |  |  | 341,0 | 387,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.9. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов | 49,8 | 51,3 | 52,8 |  |  |  | 54,4 | 56,0 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, процентов | 81,6 | 83,0 | 84,4 |  |  |  | 85,8 | 87,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.10. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года | 28,3 | 28,5 | 28,7 |  |  |  | 28,9 | 29,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, тыс. кредитов в год | 17,5 | 18,0 | 19,0 |  |  |  | 20,6 | 20,7 |  |  |  |  |  |
|  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики, процентов | 26,7 | 28,1 | 28,1 |  |  |  | 33,7 | 41,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4.11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, единиц44 | 3000 | 2975 | 2950 |  |  |  | 2925 | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, процентов | 53,5 | 53,4 | 53,4 |  |  |  | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |
|  | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости, процентов | 56,5 | 57,0 | 57,5 |  |  |  | 58,0 | 58,5 |  |  |  |  |  |
|  | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, процентов | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |  |

Цель 5. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного

пространственного развития территорий

Объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам

малого предпринимательства, в действующих ценах

(млн. рублей)

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алатырский район | 55,9 | 57,3 | 58,7 | 59,5 | 60,4 |
|  | Аликовский район | 64,6 | 65,8 | 67,3 | 69,2 | 71,4 |
|  | Батыревский район | 69,1 | 70,1 | 71,2 | 72,6 | 76,4 |
|  | Вурнарский район | 402,3 | 410,34 | 428,5 | 436,9 | 441,1 |
|  | Ибресинский район | 66,9 | 68,3 | 69,9 | 71,3 | 72,8 |
|  | Канашский район | 108,1 | 110,6 | 113,1 | 115,6 | 118,2 |
|  | Козловский район | 112,0 | 115,1 | 118,4 | 121,5 | 124,0 |
|  | Комсомольский район | 261,6 | 279,5 | 298,8 | 319,4 | 189,5 |
|  | Красноармейский район | 469,8 | 479,7 | 494,1 | 519,3 | 60,4 |
|  | Красночетайский район | 211,6 | 216,5 | 221,5 | 226,4 | 231,3 |
|  | Мариинско-Посадский район | 54,5 | 56,0 | 57,4 | 58,6 | 59,2 |
|  | Моргаушский район | 726,1 | 740,7 | 755,5 | 796,3 | 796,3 |
|  | Порецкий район | 56,8 | 58,5 | 59,6 | 60,8 | 61,7 |
|  | Урмарский район | 192,9 | 208,9 | 228,0 | 249,0 | 172,6 |
|  | Цивильский район | 620,0 | 636,0 | 653,0 | 670,0 | 675,9 |
|  | Чебоксарский район | 1651,2 | 1744,8 | 1832,0 | 1960,0 | 4087,2 |
|  | Шемуршинский район | 19,7 | 20,5 | 25,5 | 25,9 | 21,8 |
|  | Шумерлинский район | 24,0 | 24,7 | 25,0 | 25,9 | 26,6 |
|  | Ядринский район | 282,8 | 291,3 | 300,1 | 304,6 | 307,1 |
|  | Яльчикский район | 114,8 | 118,2 | 121,8 | 123,5 | 125,8 |
|  | Янтиковский район | 74,9 | 76,2 | 78,5 | 81,5 | 82,4 |
|  | г. Алатырь | 221,9 | 266,3 | 292,4 | 329,6 | 236,6 |
|  | г. Канаш | 860,0 | 947,0 | 1044,0 | 1130,0 | 1409,5 |
|  | г. Новочебоксарск | 2883,5 | 3247,8 | 3488,1 | 3735,8 | 4534,2 |
|  | г. Чебоксары | 22997,3 | 23447,7 | 24015,7 | 24641,5 | 25383,9 |
|  | г. Шумерля | 325,5 | 337,0 | 348,0 | 354,0 | 409,3 |

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения

(тыс. рублей)

| № пп | Наименование муниципальных районов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алатырский район | 65,7 | 69,7 | 74,3 | 76,8 | 79,3 |
|  | Аликовский район | 94,1 | 99,9 | 106,4 | 110,0 | 113,9 |
|  | Батыревский район | 106,5 | 113,1 | 120,4 | 124,6 | 130,4 |
|  | Вурнарский район | 91,0 | 96,5 | 102,8 | 106,4 | 111,1 |
|  | Ибресинский район | 55,3 | 58,6 | 62,5 | 64,6 | 68,0 |
|  | Канашский район | 62,1 | 65,9 | 70,2 | 72,6 | 75,8 |
|  | Козловский район | 71,6 | 76,0 | 80,9 | 83,7 | 86,7 |
|  | Комсомольский район | 101,7 | 108,0 | 115,0 | 119,0 | 125,0 |
|  | Красноармейский район | 104,1 | 110,5 | 117,7 | 121,7 | 127,8 |
|  | Красночетайский район | 83,6 | 88,7 | 94,5 | 97,7 | 99,6 |
|  | Мариинско-Посадский район | 56,0 | 59,5 | 63,4 | 65,5 | 68,3 |
|  | Моргаушский район | 89,6 | 95,1 | 101,3 | 104,8 | 110,1 |
|  | Порецкий район | 103,4 | 109,8 | 116,9 | 121,0 | 123,8 |
|  | Урмарский район | 75,0 | 79,6 | 84,8 | 87,7 | 91,8 |
|  | Цивильский район | 83,2 | 88,4 | 94,1 | 97,3 | 103,1 |
|  | Чебоксарский район | 156,9 | 166,5 | 177,4 | 183,5 | 198,8 |
|  | Шемуршинский район | 102,8 | 109,1 | 116,2 | 120,2 | 123,7 |
|  | Шумерлинский район | 67,8 | 71,9 | 76,6 | 79,3 | 80,1 |
|  | Ядринский район | 78,9 | 83,8 | 89,2 | 92,3 | 94,6 |
|  | Яльчикский район | 164,9 | 175,0 | 186,4 | 192,8 | 195,6 |
|  | Янтиковский район | 90,8 | 96,3 | 102,6 | 106,1 | 109,0 |

_____________

*	 По итогам исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в 2020 году установленные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации могут быть превышены на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов в соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».